УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «КРФС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Погуляйко А.И.

\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г.

**ПЛАН ГРАФИК ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ООО «КРФС» НА 2015г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Планируемые сроки проведения работ | Подрядчик | Ответственный | Фактические сроки проведения работ |
| 1 | Установка секущей арматуры Ду=400 (2 шт.), дренажей (2 шт.) и воздушников (2 шт.) на подающей и обратной линиях зимнего узла учета | Май 2015 - август | ООО «Кубань-Теплоприбор» | Шапошников В.В. |  |
| 2 | Ремонт зимнего узла учета | Май 2015 - август | ООО «Кубань-Теплоприбор» | Шапошников В.В. |  |
| 3 | Поверка 2-х расходомеров-ссчетчиков жидкости ультразвуковых US 800 | Май 2015 - август | ООО «Кубань-Теплоприбор» | Шапошников В.В. |  |
| 4 | Поверка 2-х термопреобразователей сопротивления КТСП-Н | Май 2015 - август | ООО «Кубань-Теплоприбор» | Шапошников В.В. |  |
| 5 | Замена сальниковых компенсаторов на сильфонные Ду=400 (2 шт.) в тепловой камере УТ-25 | Май 2015 | ООО «Кубань-Теплоприбор» | Шапошников В.В. |  |
| 5 | Теплоизоляция трубопроводов тепловых камер (ППУ) | В течении 2015 года | ООО «СМУ-Изоляция» | Шапошников В.В. |  |
| 6 | Техническое обслуживание запорной арматуры (смазка, добивка сальников) | Май 2015 | Собственными силами | Шапошников В.В. |  |

Разработал

Старший инженер-теплоэнергетик Шапошников В.В.